Evaluation Année de Nom de l’entité

| Responsabilités | Echéance |  |
| --- | --- | --- |
| Prendre connaissance des documents et outils institutionnels | Dès réception |  |
| Si une enquête auprès des étudiant-e-s est souhaitée et le cas échéant adapter le questionnaire | Avant le lancement |  |
| Constituer le comité d’auto-évaluation et établir les responsabilités | Avant le lancement |  |
| S’assurer des objectifs et des contenus des outils d’évaluation | Séance d’introduction |  |
| Informer les personnes concernées de la procédure d’évaluation en cours et des modalités de participation | Semaine 1-2 |  |
| Dresser une liste d’expert-e-s potentiels et la faire parvenir au Bureau qualité | Semaine 4 |  |
| Identifier les données disponibles et manquantes* | Semaine 2 et suivantes |  |
| Si nécessaire, élaborer et mettre en œuvre des méthodes de collecte de données complémentaires* | Semaine 2 et suivantes |  |
| Collecter et analyser les données* | Semaine 2 et suivantes |  |
| Rédiger le rapport d’auto-évaluation* et le faire parvenir au Bureau qualité | Semaine 2 à 22 |  |
| Le cas échéant, effectuer les modifications demandées par le Bureau qualité* et faire parvenir le rapport d’auto-évaluation révisé | Semaine 24 à 26 |  |
| Déterminer les personnes à interviewer ; établir lune proposition de plan de visite et la faire parvenir au Bureau qualité | Semaine 28 |  |
| Informer les participant-e-s selon besoin | Semaine 30 |  |
| Participer aux séances d’ouverture et de clôture de la visite | Semaine 34 |  |
| Prendre connaissance du rapport préliminaire du comité d’expertise et faire parvenir la réaction de l’entité au Bureau qualité | Semaine 38 |  |
| Prendre connaissance du rapport final du comité d’expertise et le diffuser aux personnes concernées | Semaine 42 |  |
| Consolider les propositions de développement dans un plan d’action et le faire parvenir au Bureau qualité | Semaine 48 |  |
| Participer à la séance de validation du plan d’action | Semaine 50 |  |

* Le-la responsable peut accomplir ces tâches ou encadrer le travail du comité d’auto-évaluation